Checkliste: Aufgabenplan des Wahlvorstands für die letzten 3 Monate vor der Betriebsratswahl

| To-do | Erledigt |
| --- | --- |
| Drei Monate vor der Wahl: - Der Wahlvorstand prüft die Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer. - Er legt die Größe des Betriebsratsgremiums gemäß § 9 BetrVG fest. festlegen. - Der Wahlvorstand erstellt die Wählerliste. - Er legt fest, welches Wahlverfahren angewendet wird (normales oder vereinfachtes Verfahren). - Er bereitet die Wahlbekanntmachung vor. |  |
| Zwei Monate vor der Wahl: - Der Wahlvorstand hängt die Wahlbekanntmachung im Betrieb aus. - Er legt die Wählerliste zur Einsicht aus und prüft Rückmeldungen. - Der Wahlvorstand nimmt Wahlvorschläge entgegen und prüft diese. - Er erstellt die Liste der gültigen Wahlvorschläge und macht diese bekannt. |  |
| Sechs Wochen vor der Wahl: - Der Wahlvorstand bereitet die Stimmzettel vor und lässt diese drucken. - Er sorgt für die richtige Ausstattung des Wahllokals (Tische, Stühle, Wahlkabinen, Urne). - Der Wahlvorstand bereitet die Briefwahlunterlagen vor. |  |
| Zwei Wochen vor der Wahl: - Der Wahlvorstand verschickt die Briefwahlunterlagen. - Er kontrolliert den Rücklauf der Briefwahlunterlagen und verwahrt diese sicher. - Der Wahlvorstand erstellt eine Checkliste für den Wahltag (Urne, Stimmzettel, Wahlverzeichnis, Protokolle, Aushänge, Dienstplan Wahlvorstand, Erreichbarkeit etc.). - Der Wahlvorstand regelt intern die Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung am Wahltag. |  |
| Eine Woche vor der Wahl: - Der Wahlvorstand hält die Wählerliste weiter auf dem aktuellsten Stand. - Er bereitet das Wahllokal vor. - Der Wahlvorstand stellt sicher, dass alle Materialien vollständig vorhanden sind. - Er klärt intern letzte organisatorische Fragen. |  |